## SEGMENTO-01
RESUMO DA TERRAPLENAGEM POR EIXO DE PROJETO
Projeto:1095 km 701+000 ao km714+000 | BR-163/MT | [15 empty] | ATUALIZAÇÃO : | 2026-07-20
Localização | Estaca | [5 empty] | Extensão (m) | Volumes |  |  |  |  | Volumes |  |  |  | JULHO
[8 empty] | Escavação |  | PRIMITIVO |  |  | Escavação | EXECUTADO | Saldo Total Aterro (m³) |  | EXECUTADO | Saldo Total Aterro (m³)
| Início |  |  | Final |  |  |  | Corte 1ª (m³) | Rebaixo do Subleito (m³) | Aterro (Corpo) (m³) | Aterro (Rebaixo do Subleito) (m³) | Total Aterro (m³) | Corte 1ª (m³) | Aterro (Corpo) (m³) |  | % | Aterro (Corpo) (m³)
RODOVIA
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 701 | + | 0 | 702 | + | 0 | 1000 |  |  | 4881.4 | 8197.33 | 13078.73 |  | 0 | 13078.73 | 0% |  | 13078.73
GALERIA.3000X3000 | 701 | + | 867 | 702 | + | 0 | 133 |  |  | 1492.4 |  |  | 0
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 702 | + | 0 | 703 | + | 0 | 1000 |  |  | 7646.288 | 7651.8416 | 15298.1296 |  | 0 | 15298.1296 | 0% |  | 9921.8
GALERIA.3000X3000 | 702 | + | 0 | 702 | + | 267 | 267 |  |  | 5452.1 |  |  | 0
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 703 | + | 0 | 704 | + | 0 | 1000 |  |  | 4235.192 | 6996.5688 | 11231.7608 |  | 0 | 11231.7608 | 0% |  | 0
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 704 | + | 0 | 705 | + | 0 | 1000 |  |  | 12299.976 | 4674.7069 | 16974.6829 |  | 0 | 16974.6829 | 0% |  | 10067.34
GALERIA.3500X3500 | 704 | + | 435 | 704 | + | 835 | 400 |  |  | 9180.4
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 705 | + | 0 | 706 | + | 0 | 1000 |  |  | 4061.1 | 6384 | 10445.1 |  | 0 | 10445.1 | 0% | 10445.1 | 0
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 706 | + | 0 | 707 | + | 0 | 1000 |  |  | 9060.7 | 4674.7069 | 13735.4069 |  | 0 | 13735.4069 | 0% |  | 0
RETORNO | 706 | + | 400 | 707 | + | 0 | 600 |  |  | 5804.3
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 707 | + | 0 | 708 | + | 0 | 1000 |  |  | 9622.3 | 0 | 483.6 |  | 0 | 483.6 | 0% |  | 0
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 708 | + | 0 | 709 | + | 0 | 1000 |  |  | 13702.4 | 0 | 3182.4 |  | 0 | 3182.4 | 0% |  | 0
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 709 | + | 0 | 710 | + | 0 | 1000 |  |  | 14950.3 | 0 | 7668.8 |  | 0 | 7668.8 | 0% | 7668.8 | 0
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 710 | + | 0 | 711 | + | 0 | 1000 |  |  | 14767.3 | 1623.6 | 8254.7 |  | 0 | 8254.7 | 0% |  | 0
RETORNO | 710 | + | 600 | 711 | + | 0 | 400 |  |  | 3739
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 711 | + | 0 | 712 | + | 0 | 1000 |  |  | 2757.6 | 5903.9 | 2867.8 |  | 0 | 2867.8 | 0% |  | 0
RETORNO | 711 |  | 0 | 711 | + | 540 | 540 |  |  | 1785.4
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 712 | + | 0 | 713 | + | 0 | 1000 |  |  | 373.1 | 7380 | 2058.9 |  | 0 | 2058.9 | 0% | 2058.9 | 0
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 713 | + | 0 | 714 | + | 0 | 1000 |  |  | 6579.9 | 7156.8 | 8854.8 |  | 8854.8 | 8854.8 | 100% | 8854.8 | 0
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 714 | + | 0 | 715 | + | 0 | 1000 |  |  | 3271.5 | 6384.4 | 2573.2 |  | 2573.2 | 2573.2 | 100% | 2573.2 | 0
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 715 | + | 0 | 716 | + | 0 | 1000 |  |  | 19504.2 | 0 | 2340.7 |  | 2340.7 | 2340.7 | 100% | 2340.7 | 0
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 716 | + | 0 | 717 | + | 0 | 1000 |  |  | 22751.3 | 0 | 1523 |  | 1523 | 1523 | 100% | 1523 | 0
TOTAL - RODOVIA | [7 empty] | 0 | 0 | 132391.156 | 60643.4542 | 114134.8102 |  | 8854.8 | 114134.8102 |  |  | 33067.87

## SEGMENTO-02
RESUMO DA TERRAPLENAGEM POR EIXO DE PROJETO
Projeto:1095 km 701+000 ao km713+500 | BR-163/MT | [15 empty] | ATUALIZAÇÃO : | 2026-07-20
Localização | Estaca | [5 empty] | Extensão (m) | Volumes |  |  |  |  | Volumes |  |  |  | JUlHO
[8 empty] | Escavação |  | PRIMITIVO |  |  | Escavação | EXECUTADO |  |  | EXECUTADO
| Início |  |  | Final |  |  |  | Corte 1ª (m³) | Rebaixo do Subleito (m³) | Aterro (Corpo) (m³) | Aterro (Rebaixo do Subleito) (m³) | Total Aterro (m³) | Corte 1ª (m³) | Aterro (Corpo) (m³) | Saldo Total Aterro (m³) | % | Aterro (Corpo) (m³) | Saldo Total Aterro (m³)
RODOVIA
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 732 | + | 0 | 733 | + | 0 | 1000 |  |  | 3681.8 | 0 | 3681.8 |  | 0 | 3681.8 | 0% |  | 3681.8
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 733 | + | 0 | 734 | + | 0 | 1000 |  |  | 1041.5 | 0 | 3041.5 |  | 0 | 3041.5 | 0% |  | 3041.5
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 734 | + | 0 | 735 | + | 0 | 1000 |  |  | 10181.8 | 0 | 10181.8 |  | 0 | 10181.8 | 0% | 3777.1 | 6404.7
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 735 | + | 0 | 736 | + | 0 | 1000 |  |  | 4226.6 | 0 | 4226.6 |  | 0 | 4226.6 | 0% | 1690.6 | 2536
BR-163-MT-Pista norte Restauração | 732 | + | 0 | 733 | + | 0 | 1000 |  |  | 11152.5 | 0 | 11152.5 |  | 0 | 11152.5 | 0% |  | 11152.5
BR-163-MT-Pista norte Restauração | 733 | + | 0 | 734 | + | 0 | 1000 |  |  | 11949.9 | 0 | 11949.9 |  | 0 | 11949.9 | 0% |  | 11949.9
TOTAL - RODOVIA | [7 empty] | 0 | 0 | 42234.1 | 0 | 44234.1 |  | 0 | 44234.1 |  |  | 38766.4

## nv. greide SEGMENTO-03
RESUMO DA TERRAPLENAGEM POR EIXO DE PROJETO
Projeto:1097 km 736+640 ao km 745+500 | BR-163/MT | [11 empty] | ATUALIZAÇÃO : | 2026-07-20
Localização | Estaca | [5 empty] | Extensão (m) | [5 empty] | JULHO
[9 empty] | Compactação |  |  |  | EXECUTADO
| Início |  |  | Final |  |  |  | Rebaixo do Subleito (m³) | Aterro (Corpo) (m³) | Aterro (Acabamento) (m³) | Aterro (Rebaixo do Subleito) (m³) | Total Aterro (m³) | Aterro (Corpo) (m³) | Saldo Total Aterro (m³)
RODOVIA
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 736 | + | 0 | 737 | + | 0 | 1000 |  | 32188.2 | 0 | 442.8 | 32631 | 900 | 31731
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 737 | + | 0 | 738 | + | 0 | 1000 |  | 3103.1 | 0 | 5977.7 | 9080.8 | 9080.8 | 0
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 738 | + | 0 | 739 | + | 0 | 1000 |  | 16351.8 | 0 | 3653.4 | 20005.2 | 17416.4 | 2588.8
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 739 | + | 0 | 740 | + | 0 | 1000 |  | 13604.5 | 0 | 3822.8 | 17427.3 | 11105.8 | 6321.5
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 740 | + | 0 | 741 | + | 0 | 1000 |  | 4863.4 | 0 | 4904 | 9767.4 |  | 4510.7
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 741 | + | 0 | 742 | + | 0 | 1000 |  | 3883.7 | 0 | 4804 | 9220.8 |  | 9220.8
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 742 | + | 0 | 743 | + | 0 | 1000 |  | 2483 | 0 | 6588.4 | 9071.4 |  | 8871.4
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 743 | + | 0 | 744 | + | 0 | 1000 |  | 20284 | 0 | 304.3 | 20588.3 |  | 19888.3
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 744 | + | 0 | 745 | + | 0 | 1000 |  | 4959.3 | 0 | 5272.3 | 10231.6 |  | 10231.6
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 745 | + | 515 | 746 | + | 0 | 485 |  | 7203.3 | 0 | 1133.9 | 8337.2 |  | 8337.2
TOTAL - RODOVIA | [7 empty] | 0 | 108924.3 | 0 | 36903.6 | 146361 |  | 101701.3
ACESSOS
Acesso km 742+440 - RA | 0 | + | 0 | 0 | + | 41.869 | 41.869 |  | 0 |  | 185.6351 | 185.6351
Acesso km 742+440 - RB | 0 | + | 0 | 0 | + | 42.958 | 42.958 |  | 17.0444 |  | 191.4362 | 208.4807
Acesso km 743+830 - RA | 0 | + | 0 | 0 | + | 50.409 | 50.409 |  | 366.9217 |  | 51.527 | 418.4487
Acesso km 743+830 - RB | 0 | + | 0 | 0 | + | 49.919 | 49.919 |  | 466.3824 |  | 51.05 | 517.4324
TOTAL- ACESSOS | [7 empty] | 0 | 850.3486 | 0 | 479.6483 | 1329.9969
TOTAL GERAL | [7 empty] | 0 | 109774.6486 | 0 | 37383.2483 | 147690.9969
7598.6
24589.6
32188.2

## INTERSEÇÃO - km 713+700
RESUMO DA TERRAPLENAGEM POR EIXO DE PROJETO
Projeto: | BR-163/MT | [12 empty] | ATUALIZAÇÃO : | 2026-07-20
Localização | Estaca | [5 empty] | Extensão (m) | Volumes | [5 empty] | JUlHO
[8 empty] | Escavação |  | Compactação |  |  |  | EXECUTADO
| Início |  |  | Final |  |  |  | Corte 1ª (m³) | Rebaixo do Subleito (m³) | Aterro (Corpo) (m³) | Aterro (Acabamento) (m³) | Aterro (Rebaixo do Subleito) (m³) | Total Aterro (m³) | Aterro (Corpo) (m³) | Saldo Total Aterro (m³)
INTERSEÇÃO - km 713+700
Ramo 100 | 100 | + | 0 | 100 | + | 365.897 | 365.897 | 0 | 0 | 38378.9968 | 2029.2253 | 137.35 | 40545.5721 |  | 38545.5721
Ramo 200 | 200 | + | 0 | 200 | + | 234.645 | 234.645 | 0 | 0 | 1181.7283 | 306.2265 | 411.6367 | 1899.5916 |  | 1899.5916
Ramo 300 | 300 | + | 0 | 300 | + | 82.816 | 82.816 | 0 | 0 | 7.0054 | 0 | 321.4777 | 328.4831 |  | 128.4831
RA | 0 | + | 0 | 0 | + | 44.966 | 44.966 | 0 | 0 | 407.423 | 154.7277 | 0 | 562.1508 |  | 562.1508
RB | 0 | + | 0 | 0 | + | 52.633 | 52.633 | 0 | 0 | 274.2391 | 145.7152 | 26.6501 | 446.6044 |  | 446.6044
RC | 0 | + | 0 | 0 | + | 57.102 | 57.102 | 0 | 0 | 457.2371 | 151.1123 | 6.3 | 614.6494 |  | 614.6494
RD | 0 | + | 0 | 0 | + | 37.15 | 37.15 | 0 | 0 | 17.79 | 0 | 154.4883 | 172.2783 |  | 172.2783
RE | 0 | + | 0 | 0 | + | 28.673 | 28.673 | 0 | 0 | 3.0023 | 0 | 99.1492 | 102.1515 |  | 52.1515
RF | 0 | + | 0 | 0 | + | 39.544 | 39.544 | 0 | 0 | 1.8315 | 0 | 231.1769 | 233.0084 |  | 133.0084
Rotatória 01 | 0 | + | 0 | 0 | + | 94.248 | 94.248 | 0 | 0 | 1610.5877 | 598.4066 | 2.35 | 2211.3443 |  | 2211.3443
Rotatória 02 | 0 | + | 0 | 0 | + | 94.247 | 94.247 | 0 | 0 | 55.576 | 2.15 | 588.432 | 646.158 |  | 446.158
REBAIXOMENTO DO INT.km.713+700 R.100.ENCONTRO-0 | 100 | + | 65 | 100 | + | 115 | 50 |  |  | 1989 |  |  | 1989 |  | 989
REBAIXOMENTO DO INT.km.713+700 R.100.ENCONTRO-1 | 100 | + | 115 | 100 | + | 140 | 25 |  |  | 1719.75 |  |  | 1719.75 |  | 1219.75
REBAIXOMENTO DO INT.km.713+700 R.100.ENCONTRO-1 | 100 | + | 140 | 100 | + | 155 | 15 |  |  | 1315.96 |  |  | 1315.96 |  | 1015.96
REBAIXOMENTO DO INT.km.713+700 R.100.ENCONTRO-2 | 100 | + | 207 | 100 | + | 275 | 68 |  |  | 8267 |  |  | 8267 |  | 8267
REBAIXOMENTO DO INT.km.713+700 R.100.ENCONTRO-2 | 100 | + | 275 | 100 | + | 290 | 15 |  |  | 1054.8 |  |  | 1054.8 |  | 1054.8
REBAIXOMENTO DO INT.km.713+700 R.100.ENCONTRO-2 | 100 | + | 29 | 100 | + | 330 | 301 |  |  | 1466.6 |  |  | 1466.6 |  | 1466.6
TOTAL - INTERSEÇÃO - km 713+700 | [7 empty] | 0 | 0 | 58208.5274 | 3387.5636 | 1979.0108 | 63575.1018 |  | 59225.1018
TRAVESSIA URBANA - PRIMAVERA
Agulha Norte | 714 | + | 107 | 714 | + | 505.314 | 398.314 |  |  | 367.8818 | 11.5866 | 1068.4412 | 1447.9097 |  | 1447.9097
Marginal Norte | 713 | + | 920 | 715 | + | 413.267 | 1493.267 |  |  | 7637.6261 | 1169.2128 | 5354.1576 | 14160.9965 |  | 14160.9965
MN-Acesso km 713+940 - RA | 0 | + | 0 | 0 | + | 27.012 | 27.012 |  |  | 17.6799 | 0.26398 | 119.3089 | 137.2528 |  | 137.2528
MN-Acesso km 713+940 - RB | 0 | + | 0 | 0 | + | 27.012 | 27.012 |  |  | 6.538 | 0.1 | 127.0726 | 133.7106 |  | 133.7106
MN-Acesso km 714+090 - RA | 0 | + | 0 | 0 | + | 27.013 | 27.013 |  |  | 14.5941 | 0 | 76.3512 | 90.9453 |  | 90.9453
MN-Acesso km 714+090 - RB | 0 | + | 0 | 0 | + | 27.011 | 27.011 |  |  | 14.8712 | 0 | 78.6295 | 93.5007 |  | 93.5007
MN-Acesso km 714+270 - RA | 0 | + | 0 | 0 | + | 27.01 | 27.01 |  |  | 31.461 | 0 | 102.9706 | 134.4316 |  | 134.4316
MN-Acesso km 714+270 - RB | 0 | + | 0 | 0 | + | 27.014 | 27.014 |  |  | 44.8336 | 0 | 104.9543 | 149.7879 |  | 149.7879
Agulha Sul | 714 | + | 110 | 714 | + | 306.065 | 196.065 |  |  | 22.909 | 0 | 529.4979 | 552.4069 |  | 552.4069
Marginal Sul | 713 | + | 889 | 715 | + | 405.44 | 1516.44 |  |  | 3341.9194 | 852.6656 | 2430.09 | 6624.6749 |  | 6024.6749
MS-Acesso km 713+990 - RA | 0 | + | 0 | 0 | + | 18.017 | 18.017 |  |  | 21.8126 | 0 | 45.1895 | 67.0021 |  | 67.0021
MS-Acesso km 713+990 - RB | 0 | + | 0 | 0 | + | 18.016 | 18.016 |  |  | 8.2525 | 0 | 37.1468 | 45.3992 |  | 45.3992
MS-Acesso km 714+270 - RA | 0 | + | 0 | 0 | + | 16.877 | 16.877 |  |  | 9.2248 | 0 | 69.0149 | 78.2397 |  | 78.2397
MS-Acesso km 714+270 - RB | 0 | + | 0 | 0 | + | 16.947 | 16.947 |  |  | 7.8752 | 0 | 56.2811 | 64.1563 |  | 64.1563
MS-Acesso km 715+130 - RA | 0 | + | 0 | 0 | + | 9.488 | 9.488 |  |  | 0.24684 | 0 | 3.558 | 3.8048 |  | 3.8048
TOTAL - TRAVESSIA URBANA - PRIMAVERA | [7 empty] | 0 | 0 | 11547.7261 | 2033.829 | 10202.6641 | 23784.2192 | 0 | 23184.2192
TOTAL GERAL | [7 empty] | 0 | 0 | 69756.2535 | 5421.3926 | 12181.6748 | 87359.3209 | 0 | 82409.3209

## INTERSEÇÃO - km 746+320
RESUMO DA TERRAPLENAGEM POR EIXO DE PROJETO
Projeto: | BR-163/MT | [12 empty] | ATUALIZAÇÃO : | 2026-07-20
Localização | Estaca | [5 empty] | Extensão (m) | Volume | [5 empty] | JUlHO
[8 empty] | Escavação |  | Compactação |  |  |  | EXECUTADO
| Início |  |  | Final |  |  |  | Corte 1ª (m³) | Rebaixo do Subleito (m³) | Aterro (Corpo) (m³) | Aterro (Acabamento) (m³) | Aterro (Rebaixo do Subleito) (m³) | Total Aterro (m³) | Aterro (Corpo) (m³) | Saldo Total Aterro (m³)
INTERSEÇÃO - km 746+320
Rodovia BR-163/MT | 746 | + | 20 | 746 | + | 640 | 620 |  |  | 48169.55 | 6561.6 | 0 | 54731.15
Ramo 100 | 100 | + | 0 | 100 | + | 34.34 | 34.34 |  |  | 8.55 | 0.55 | 228.648 | 237.748
Ramo 200 | 200 | + | 0 | 200 | + | 602.761 | 602.761 |  |  | 2414.383 | 484.4117 | 1608.5802 | 4507.3749
Acesso MT-560-RA | 0 | + | 0 | 0 | + | 112.831 | 112.831 |  |  | 73.7693 | 0 | 495.3497 | 569.119
Acesso MT-560-RB | 0 | + | 0 | 0 | + | 42.08 | 42.08 |  |  | 105.5164 | 6.3948 | 159.7832 | 271.6944
RA | 0 | + | 0 | 0 | + | 72.731 | 72.731 |  |  | 85.9387 | 2.0156 | 197.988 | 285.9423
RB | 0 | + | 0 | 0 | + | 57.868 | 57.868 |  |  | 92.2977 | 12.5704 | 158.821 | 263.6891
RC | 0 | + | 0 | 0 | + | 79.886 | 79.886 |  |  | 74.4848 | 20.9002 | 202.6415 | 298.0265
RD | 0 | + | 0 | 0 | + | 95.064 | 95.064 |  |  | 50.6078 | 3.8449 | 300.0449 | 354.4976
RE | 0 | + | 0 | 0 | + | 39.27 | 39.27 |  |  | 125.8956 | 61.4889 | 78.7144 | 266.0989
RF | 0 | + | 0 | 0 | + | 47.782 | 47.782 |  |  | 65.4747 | 42.4719 | 81.8245 | 189.7711
Rotatória 01 | 0 | + | 0 | 0 | + | 125.664 | 125.664 |  |  | 166.8577 | 10.6152 | 698.1555 | 875.6284
Rotatória 02 | 0 | + | 0 | 0 | + | 342.475 | 342.475 |  |  | 1263.0217 | 361.9541 | 1360.4014 | 2985.3772
REBAIXOMENTO DOINTERSEÇÃO - km 746+320 | 746 | + | 231 | 746 | + | 289 | 58 |  |  | 4605 |  |  | 4605
REBAIXOMENTO DOINTERSEÇÃO - km 746+320 | 746 | + | 289 | 746 | + | 309 | 20 |  |  | 2635 |  |  | 2635
REBAIXOMENTO DOINTERSEÇÃO - km 746+320 | 746 | + | 327 | 746 | + | 347 | 20 |  |  | 2540 |  |  | 2540
REBAIXOMENTO DOINTERSEÇÃO - km 746+320 | 746 | + | 347 | 746 | + | 421 | 74 |  |  | 9710 |  |  | 9710
TOTAL - INTERSEÇÃO - km 746+320 | [7 empty] | 0 | 0 | 72186.3474 | 7568.8177 | 5570.9523 | 85326.1174 |  | 0
TRAVESSIA URBANA - SORRISO
Agulha Norte | 746 | + | 635 | 746 | + | 984.985 | 349.985 |  |  | 276.0392 | 12.3003 | 875.5387 | 1163.8782
Marginal Norte - Segmento 01 | 745 | + | 500 | 746 | + | 234.913 | 734.913 |  |  | 1186.5333 | 59.8424 | 3199.1013 | 4445.477
Marginal Norte - Segmento 02 | 746 | + | 390 | 747 | + | 569.47 | 1179.47 |  |  | 1860.9288 | 144.9124 | 5128.2062 | 7134.0474
MN-Acesso km 745+740 - RA | 0 | + | 0 | 0 | + | 21.09 | 21.09 |  |  | 9.4432 | 0.03 | 97.8381 | 107.3113
MN-Acesso km 745+740 - RB | 0 | + | 0 | 0 | + | 28.027 | 28.027 |  |  | 37.2103 | 0.61937 | 98.8805 | 136.7101
MN-Acesso km 747+300 - RA | 0 | + | 0 | 0 | + | 30.799 | 30.799 |  |  | 5.058 | 84.6966 | 215.2477 | 305.0023
MN-Acesso km 747+300 - RB | 0 | + | 0 | 0 | + | 40.738 | 40.738 |  |  | 15.2911 | 0.21196 | 130.8933 | 146.3964
MN-Acesso km 747+300 - RC | 0 | + | 0 | 0 | + | 29.472 | 29.472 |  |  | 0.5316 | 0 | 111.6834 | 112.215
Agulha Sul | 746 | + | 610 | 746 | + | 853.16 | 243.16 |  |  | 676.8293 | 149.7686 | 422.7574 | 1249.3554
Marginal Sul | 746 | + | 520 | 747 | + | 791.766 | 1271.766 |  |  | 2946.4489 | 886.0285 | 4933.5774 | 8766.0548
MS-Acesso km 747+200 - RA | 0 | + | 0 | 0 | + | 40.015 | 40.015 |  |  | 27.0568 | 0 | 123.4923 | 150.5491
MS-Acesso km 747+200 - RB | 0 | + | 0 | 0 | + | 40.609 | 40.609 |  |  | 18.5778 | 4.595 | 120.623 | 143.7959
TOTAL - TRAVESSIA URBANA - SORRISO | [7 empty] | 0 | 0 | 7059.9483 | 1343.0051 | 15457.8394 | 23860.7928 |  | 0
ACESSOS
Acesso km 755+250 | 755 | + | 45.913 | 755 | + | 585.555 | 539.642 |  |  |  | 167.5042 |  | 167.5042
Acesso km 755+250 | 755 | + | 250 | 755 | + | 250 | 0 |  |  |  | 48.1846 |  | 48.1846
Acesso km 755+250 | 755 | + | 250 | 755 | + | 250 | 0 |  |  |  | 53.1973 |  | 53.1973
Acesso km 755+250 | 755 | + | 45.913 | 755 | + | 585.555 | 539.642 |  |  |  | 670.0169 |  | 670.0169
Acesso km 755+250 | 755 | + | 250 | 755 | + | 250 | 0 |  |  |  | 192.7382 |  | 192.7382
Acesso km 755+250 | 755 | + | 250 | 755 | + | 250 | 0 |  |  |  | 212.7894 |  | 212.7894
TOTAL- ACESSOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1344.4306 | 0 | 1344.4306
TOTAL -GERAL | [7 empty] | 0 | 0 | 79246.2958 | 8911.8228 | 21028.7917 | 109186.9102 |  | 0
444

## RESUMO DE VOLUMES
Localização | Estaca | [5 empty] | Extensão (m) | JUNHO
Saldo Terraplanagem
| Início |  |  | Final |  |  |  | Saldo Total Aterro (m³) | Techos | Previsto (m³) | Executado (m³) | Saldo m³
RODOVIA | [8 empty] | Segmento 1 | 114134.8102 | 81066.9402 | 33067.87
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 701 | + | 0 | 713 | + | 500 | 12500 | 33067.87 | Segmento 2 | 44234.1 | 5467.7 | 38766.4
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 732 | + | 0 | 736 | + | 0 | 4000 | 38766.4 | Segmento 3 | 146361 | 44659.7 | 101701.3
BR-163-MT-Pista Sul - Duplicação | 736 | + | 0 | 745 | + | 500 | 9500 | 101701.3 | Dispositivo Primavera | 63575.1018 | 4350 | 59225.1018
[9 empty] | Marginais Primavera | 23784.2192 | 600 | 23184.2192
[9 empty] | Dispositivo Sorriso | 85326.1174 | 0 | 85326.1174
[9 empty] | Marginais Sorriso | 23860.7928 | 0 | 23860.7928
[9 empty] | Techos | Previsto (m³) | Executado (m³) | Saldo m³
[9 empty] | Total dos Segmentos | 304729.9102 | 131194.3402 | 173535.57
[9 empty] | Total de Primavera | 87359.3209 | 4950 | 82409.3209
[9 empty] | Total de Sorriso | 109186.9102 | 0 | 109186.9102
[9 empty] | Volume Total | 501276.1414 | 136144.3402 | 365131.8011